| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN KIM 1 Số: 06/KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Kim 1, ngày 18 tháng 01 năm 2021 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính xã Sơn Kim 1 năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 12/01/2021 của UBND huyện về Cải cách hành chính huyện Hương Sơn năm 2021; căn cứ tình hình thực tế của xã, UBND xã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền về CCHC, tạo sự thống nhất, quyết tâm chính trị cao của đội ngũ cán bộ, công chức trong triển khai, thực hiện các nội dung CCHC.

- Cụ thể hóa mục tiêu: Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua DVC trực tuyến mức độ 3,4, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức và các cơ quan xã góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà.

2. Yêu cầu

- Thực hiện kế hoạch CCHC năm phải đảm bảo toàn diện trên cả 06 lĩnh vực của CCHC, trong đó ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với các nhiệm vụ, nội dung được xác định là trọng tâm, có tính đột phá trong năm 2021.

- Công tác CCHC phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, quản lý. Kết quả chỉ số CCHC hàng năm gắn với công tác đánh giá, xếp loại người đứng đầu theo quy định tại Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về thực hiện cải cách hành chính.

- Kết quả CCHC phải hướng tới 3 mục tiêu chủ yếu: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tác động tích cực đối với phát triển kinh tế xã hội, cũng cố quốc phòng an ninh và mang lại sự hài lòng của người dân, tổ chức. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC được gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2021.

- Khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2020 như: Nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Triển khai việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO đáp ứng yêu cầu; Tổ chức việc sắp xếp, lưu trữ tài liệu và hồ sơ theo quy định.

II. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021 có chất lượng đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả.

2. Chủ tịch UBND xã trực tiếp phụ trách chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác CCHC ở xã.

3. Ban hành Kế hoạch tự kiểm tra và thực hiện tự kiểm tra công tác CCHC đảm bảo quy định.

4. Ban hành kế hoạch và tự rà soát văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và có kiến nghị sửa đổi nếu không phù hợp với pháp luật.

5. 100% hồ sơ TTHC được giải quyết trước và đúng hạn, phấn đấu sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt từ 95% trở lên.

6. Bố trí người làm việc đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt;

7. 100% CBCC trong kế hoạch được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

8. 100% TTHC được cập nhật công khai trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của xã, trên 20% TTHC được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 phát sinh trên 30%. Bảo đảm 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận thụ lý, được cập nhật, quản lý và tổ chức thực hiện trên hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến của xã (trừ các TTHC đặc thù).

9. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, quản lý và kết nối với người dân:

- 95% văn bản của UBND xã được trao đổi trực tuyến trong nội bộ và giữa các cơ quan với nhau, tiến tới không chuyển văn bản giấy.

- Kiện toàn Ban biên tập và quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử xã; có chuyên mục, chuyên trang về cải cách hành chính.

10. Thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tổ chức triển khai kịp thời kế hoạch CCHC của xã: ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành, phân công rõ trách nhiệm, bố trí kinh phí phù hợp để triển khai đồng bộ trên 06 lĩnh vực CCHC.

- Thường xuyên tổ chức rà soát, đôn đốc chỉ đạo việc tổ chức, thực hiện các nội dung nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng tuần của UBND xã.

- Tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đã giải quyết TTHC tại xã bằng các hình thức khác nhau theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC định kỳ theo tháng hoặc quý để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC.

- Chủ tịch UBND xã thực hiện trách nhiệm định kỳ tiếp công dân theo quy định; kịp thời xử lý, chỉ đạo giải quyết nhanh chóng và đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ trách nhiệm của xã. Tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy định các phản ánh, kiến nghị, góp ý, yêu cầu từ các tổ chức, công dân, nhất là tập trung giải quyết, xử lý các vụ việc tồn đọng.

- Tuyên truyền CCHC phải gắn với Kế hoạch CCHC năm 2021 của xã. Đổi mới và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền; nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền. Đối với những nội dung mới, khó cần làm kỹ công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức, thực hiện; các tiện ích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; dịch vụ bưu chính công ích để Nhân dân biết, tiếp cận và sử dụng.

- Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm đã đạt được trong công tác CCHC của xã trong thời gian qua, khắc phục triệt để những tồn hại hạn chế đã được các đoàn thanh tra, kiểm tra chỉ ra; đồng thời chủ động nghiên cứu, học tập các mô hình sáng kiến CCHC của các đơn vị để áp dụng phù hợp vào thực tiễn của xã.

2. Cải cách thể chế

- Tự kiểm tra văn bản QPPL theo ngành, lĩnh vực nhằm kịp thời phát hiện các sai sót để tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý đảm bảo đúng quy định.

- Tập trung rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo hướng chú trọng đến  nội dung để đánh giá sự phù hợp, tính khả thi để có đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế văn bản không còn phù hợp.

- Tổ chức thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành văn bản QPPL nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc xây dựng, kiểm tra văn bản gắn với thi hành pháp luật; làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận tham mưu ban hành văn bản có sai sót.

3. Cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

- Kịp thời niêm yết công khai các TTHC do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định; công khai minh bạch các TTHC và cập nhật kịp thời trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

- Tổ chức rà soát, đơn giản hóa và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cắt giảm thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC, thời hạn giải quyết để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền.

- Thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC để quá hạn đối với cá nhân, tổ chức.

- Thực hiện số hoá kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã giai đoạn 2020 - 2025 theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử (sau khi có chỉ đạo và kế hoạch của UBND tỉnh, huyện).

- Thực hiện nghiêm túc tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc giám sát thực hiện TTHC của các cơ quan hành chính.

- Kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức tại Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” xã. Có giải pháp hiệu quả để tăng cường hơn nữa sự giám sát của Nhân dân đối với hoạt động cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông”.

- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và xử lý công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là công chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” xã.

- Triển khai nhân rộng sáng kiến “Giải pháp tự động hóa việc trả lời tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC trên điện thoại thông minh qua ứng dụng Zalo” tại Bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả” xã.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, đại diện tổ chức đối với sự phục vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn xã.

- Khuyến khích các sáng kiến cải cách TTHC, chú trọng cải tiến các khâu từ tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ và trả kết quả theo hướng giải quyết nhanh chóng các TTHC cho tổ chức, cá nhân.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

- Tập trung tham mưu và lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Rà soát, đánh giá thực trạng; gắn với tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 920-CTr/TU ngày 31/01/2018, Chương trình hành động số 1011-CTr/TU ngày 03/5/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh.

5. Cải cách công vụ

- Thực hiện tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm; bổ sung kịp thời các kiến thức cơ bản về pháp luật, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ cho công việc để cán bộ, công chức có nền tảng tư tưởng chính trị vững vàng, năng lực phân tích và giải quyết công việc tốt nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, sự tận tụy trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức.

- Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 258/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Tăng cường quản lý, siết chặt kỷ cương, không để xảy ra những vụ việc gây hậu quả và tác động tiêu cực do sự quan liêu trong quản lý, sự thiếu trách nhiệm, tắc trách, vô kỷ luật trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xử lý nghiêm những vi phạm và trách nhiệm của người đứng đầu để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ Nhân dân; Tăng cường công tác kiểm tra công vụ nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, các Quyết định của UBND tỉnh: số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017, số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh.

6. Cải cách tài chính công

- Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính, đặc biệt là nguồn vốn ngân sách nhà nước; Nâng cao hiệu quả chi ngân sách, từng bước triển khai quản lý chi ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH.

- Chi trả kịp thời kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định; thực hiện nghiêm các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính ngân sách.

- Tăng cường công tác kiểm soát đối với cơ quan hành chính trong việc sử dụng có hiệu quả tài sản công, kinh phí từ ngân sách nhà nước; thực hiện công khai tài chính đúng quy định; Thực hiện dự toán, quyết toán và sử dụng ngân sách theo quy định.

7. Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử

7.1. Ứng dụng CNTT

- Quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công nghệ thông tin; Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng và đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử; quán triệt thực hiện Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND, ngày 25/5/2011 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

- Nâng cấp trang thông tin điện tử của xã, ngoài việc cung cấp các thông tin cho người dân, doanh nghiệp, còn tích hợp tất cả các thông tin các lĩnh vực, hoạt động của xã, phục vụ điều hành của lãnh đạo xã và các cán bộ, công chức của xã.

- Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, có chính sách thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng công nghệ thông tin.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng và các nội dung khác theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước đặc biệt đối với huyện, xã.

- Đẩy mạnh ứng dụng hệ thống dịch vụ công mức độ 3 và phát triển dịch vụ công mức 4. Đến hết năm 2021, phấn đấu trên 40% hồ sơ TTHC tiếp nhận và thụ lý qua DVC TT mức độ 3. Cung cấp đầy đủ các thông tin trên Trang thông tin điện tử xã đồng thời đẩy mạnh hoạt động công khai, minh bạch trên Trang TTĐT theo Quyết định số 739/QĐ-UBND của UBND tỉnh nhằm bảo đảm quyền và cơ hội tiếp cận thông tin của người dân, doanh nghiệp, hướng đến nền hành chính thân thiện, minh bạch và hiệu quả.

7.2. Áp dụng ISO trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

- Duy trì và cải tiến có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam (HTQLCL TCVN) ISO 9001 phiên bản TCVN ISO 9001:2015.

- Rà soát cập nhật bổ sung sửa đổi kịp thời quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính khi có sự thay đổi.

IV. PHỤ LỤC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo Kế hoạch này).

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách xã bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của xã đối với các nhiệm vụ có quy định định mức kinh phí cụ thể để thực hiện: Kinh phí chi theo định mức quy định đã được dự kiến tại khung phụ lục nhiệm vụ trọng tâm kèm theo Kế hoạch này.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch UBND xã.

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch CCHC năm 2021 của xã cho phù hợp với thực tế tại địa phương và khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế do các Đoàn thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra trong năm 2020;

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thống nhất việc thực hiện kế hoạch trên địa bàn quản lý; kiểm tra, đôn đốc, phân công rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC tại xã; bố trí kinh phí thực hiện CCHC.

2. Văn phòng – thống kê

- Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác CCHC theo Kế hoạch;

- Chủ trì tổng hợp báo cáo UBND huyện, phòng Nội vụ về kết quả thực hiện công tác CCHC của xã (quý I, 6 tháng, quý III, năm ) và khi có yêu cầu.

- Phối hợp công chức Tài chính - Kế hoạch và các bộ phận liên quan dự toán kinh phí phục vụ công tác CCHC năm 2021.

- Chịu trách nhiệm về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và áp dụng ISO trong hoạt động của xã.

- Phối hợp với công chức Văn hóa - Thông tin và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin tại xã. Báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) về các nội dung CCHC theo chức năng nhiệm vụ được phân công theo đúng thời gian quy định.

2. Công chức  Tư pháp – hộ tịch.

Chịu trách nhiệm thực hiện nội dung về Cải cách thể chế; tuyên truyền các văn bản quy định về thủ tục hành chính; báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) về các nội dung CCHC theo chức năng nhiệm vụ được phân công theo đúng thời gian quy định.

3. Công chức Kế toán – ngân sách.

Chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung về Cải cách tài chính công; Báo cáo về các nội dung CCHC theo chức năng nhiệm vụ được phân công theo đúng thời gian quy định.

4. Công chức Văn hóa - Thông tin

Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các nội dung về hiện đại hóa nền hành chính; công tác tuyên truyền về cải cách hành chính. Báo cáo UBND huyện về các nội dung CCHC theo chức năng nhiệm vụ được phân công theo đúng thời gian quy định.

Chịu trách nhiệm đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ CCHC năm 2021 của xã (xây dựng chuyên đề, kế hoạch, chuyên trang về công tác cải cách hành chính...).

5. Các bộ phận chuyên môn còn lại

Chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch.

UBND xã yêu cầu các bộ phận chuyên môn; các cơ quan đơn vị trên địa bàn, các trưởng thôn triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các bộ phận chuyên môn phản ánh về UBND xã (qua Văn phòng UB) để tổng hợp, báo cáo UBND xã xem xét, giải quyết theo quy định./.

| Nơi nhận: - Phòng Nội vụ huyện; - TT Đảng ủy, TT HĐND xã; - Chủ tịch, các PCT UBND xã; - Bộ phận 1 cửa xã; - Trang thông tin điện tử xã; - Các thôn; - Lưu: VPUB. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hoàng Văn Thư |
| --- | --- |

| KHUNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 (Kèm theo Kế hoạch số 06 /KH-UBND ngày 18/01/2021 của UBND xã) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Các nhiệm vụ trọng tâm | Kết quả đầu ra, chỉ tiêu chính (dự kiến) | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện/hoàn thành (tháng/quý) | Kinh phí dự kiến (triệu VNĐ) |
| I | CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC |  |  |  |  |  |
| 1 | Triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2021 | Văn bản của UBND xã | Văn phòng - UBND xã | Các bộ phận chuyên môn UBND xã | Tháng 1/2021 | 0 |
| 2 | Các văn bản chỉ đạo về khắc phục chỉ số CCHC năm 2020 và giải pháp nâng cao chỉ số CCHC năm 2021 | Văn bản của UBND xã | Văn phòng - UBND xã | Các bộ phận chuyên môn UBND xã | Tháng 1/2021 | 0 |
| 3 | Tham gia tập huấn bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác CCHC trên địa bàn xã | Tham dự tập huấn |  |  | Tháng 2/2021 |  |
| 4 | Ban hành và triển khai Kế hoạch tự kiểm tra kiểm tra CCHC năm 2021. | Kế hoạch tự kiểm tra; các báo cáo tự kiểm tra | Văn phòng UBND xã | Các bộ phận chuyên môn UBND xã | Quý I: Xây dựng Triển khai từ Quý II đến hết năm. |  |
| 5 | Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021 của xã | Kế hoạch tuyên truyền kiểm tra CCHC, các hình thức tuyên truyền được xây dựng trong Kế hoạch | Công chức văn hóa | Các bộ phận chuyên môn UBND xã | Trong năm |  |
| 6 | Tham gia học tập một số địa phương có mô hình, sáng kiến điển hình về CCHC | - KH học tập - Báo cáo kết quả học tập |  | Các bộ phận chuyên môn UBND xã | Trong năm | Theo dự trù kinh phí riêng |
| II | CẢI CÁCH THỂ CHẾ |  |  |  |  |  |
| 7 | Tham gia Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác xây dựng văn bản | Hội nghị tập huấn |  | Các bộ phận chuyên môn UBND xã | Tháng 6/2021 | 0 |
| 8 | Tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL theo lĩnh vực | Báo cáo phát hiện các sai sót nếu có | Tư pháp - hộ tịch |  | Trong năm | 0 |
| 9 | Hướng dẫn các bộ phận chuyên môn tự rà soát văn bản QPPL của ngành mình | Báo cáo phát hiện các mâu thuẫn, chồng chéo, sự phù hợp với văn bản cấp trên | Tư pháp - hộ tịch | Các bộ phận chuyên môn UBND xã | Tháng 6/2021 | 0 |
| 10 | Theo dõi thi hành pháp luật theo lĩnh vực trọng tâm do UBND xã ban hành | Báo cáo đánh giá kết quả thi hành pháp luật ở lĩnh vực trọng tâm | Tư pháp - hộ tịch |  | Tháng 01; Tháng 3; Tháng 10 | 0 |
| III | CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH |  |  |  |  |  |
| 11 | Xây dựng Kế hoạch kiểm soát TTHC gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông | Kế hoạch của UBND xã | Văn phòng UBND xã | Các bộ phận chuyên môn UBND xã | Tháng 01/2021 | 0 |
| 12 | Niêm yết công khai các bộ TTHC được UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Một cửa ; trên Trang thông tin điện tử xã. | 100% TTHC thuộc thẩm quyền được niêm yết công khai đúng quy định | Văn phòng UBND xã | Các bộ phận chuyên môn UBND xã | Thường xuyên trong năm 2021 | 0 |
| 13 | Thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định hành chính bất cập, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. | Phương án đơn giản hoá | Các bộ phận chuyên môn UBND xã | Văn phòng UBND xã | Quý II - Quý III |  |
| 14 | Triển khai số hoá kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã giai đoạn 2020 - 2025 theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử (sau khi có kế hoạch của UBND huyện) | Ban hành Kế hoạch số hoá TTHC | Các bộ phận chuyên môn UBND xã | Văn phòng UBND xã | Quý II - Quý III |  |
| 15 | Tiếp nhận, xử lý hoặc phân loại và chuyển phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, nhằm kịp thời trả lời các tổ chức, cá nhân có phản ánh kiến nghị | Các phản ánh, kiến nghị được phân theo lĩnh vực; văn bản chuyển phản ánh, kiến nghị | Các bộ phận chuyên môn UBND xã | Văn phòng UBND xã | Thường xuyên trong năm 2021 | 0 |
| 16 | Thực hiện liên thông các TTHC “Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ Hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”. | Văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện | Văn phòng UBND xã | Các bộ phận chuyên môn UBND xã | Quý I/2021 | 0 |
| 17 | Tham gia các lớp tập huấn về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước đối với UBND xã | Tham gia các lớp tập huấn |  | UBND xã | Quý III/2021 | 5 |
| 18 | Thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức khi bị trễ hẹn, chậm trả kết quả giải quyết TTHC | Văn bản xin lỗi của UBND xã | Các bộ phận chuyên môn UBND xã | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã | Thường xuyên trong năm 2021 | 0 |
| 19 | Tham gia tập huấn, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và xử lý công việc của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận “Một cửa” xã | Tham gia các lớp tập huấn |  | Các bộ phận chuyên môn UBND xã | Quý II/2021 | 2 |
| 20 | Truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 | Các tin bài, tờ rơi, tài liệu tuyên truyền | Công chức văn hóa | Các bộ phận chuyên môn UBND xã | Thường xuyên trong năm 2021 |  |
| 21 | Lấy phiếu khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với giải quyết TTHC tại p xã | Kế hoạch, mẫu phiếu, báo cáo kết quả đo lường và các văn bản triển khai thực hiện | Văn phòng UBND xã | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã | Trong năm | Theo dự trù kinh phí riêng |
| IV | CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY |  |  |  |  |  |
| 22 | Tập trung thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 | Hồ sơ, Báo cáo kết quả bầu cử | Văn phòng UBND xã | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Trong năm | 150 |
| 23 | Thực hiện quản lý sử dụng biên chế đảm bảo đúng quy định | Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện | UBND xã |  | Trong năm | 0 |
| V | CẢI CÁCH CÔNG VỤ |  |  |  |  |  |
| 24 | Ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng | Kế hoạch | Văn phòng UBND xã | Các bộ phận chuyên môn UBND xã | Tháng 1/2021 | 0 |
| 25 | Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng | Quyết định cử đi học | UBND xã | Các bộ phận chuyên môn UBND xã | Khi có thông báo của tỉnh | 10 |
| 26 | Tham gia các lớp trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên |  |  | Cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách xã | Trong năm | 0 |
| 27 | Cập nhật và khai thác hiệu quả phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. | Dữ liệu về hồ sơ CBCCVC được cập nhật đầy đủ vào phần mềm | Văn phòng UBND xã | Cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách xã | Trong năm | 0 |
| 28 | Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định của trung ương và của tỉnh |  |  |  | Trong năm | 0 |
| VI | CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG |  |  |  |  |  |
| 29 | Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách mới liên quan về thu nhập, tiền lương, phụ cấp và an sinh xã hội; chế độ, chính sách đối với CB,CC, cán bộ không chuyên trách xã. | Các văn bản chỉ đạo thực hiện | Văn phòng UBND, Kế toán ngân sách xã |  | Trong năm | 0 |
| 30 | Chi trả kịp thời kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định; thực hiện nghiêm các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính ngân sách | Văn bản đôn đốc thực hiện | Kế toán ngân sách xã |  | Trong năm | 0 |
| VII | XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ |  |  |  |  |  |
| 31 | Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 11/11/2020 của UBND huyện về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số năm 2021 | Kế hoạch chỉ đạo của UBND xã | Công chức văn hóa | Các bộ phận chuyên môn UBND xã | Trong năm | 0 |
| 32 | Ban hành kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính | Kế hoạch | Công chức văn hóa | Các bộ phận chuyên môn UBND xã | Tháng 1/2021 | 0 |
| 33 | Nâng cấp Trang thông tin điện tử và nâng cấp các hệ thống thông tin quản lý và tác nghiệp chuyên ngành | Trang thông tin điện tử và nâng cấp các hệ thống thông tin quản lý và tác nghiệp chuyên ngành | Công chức văn hóa | Các bộ phận chuyên môn UBND xã | Trong năm | Theo dự trù kinh phí riêng |
| 34 | Ứng dụng trên phần mềm nền đánh giá cán bộ công chức | ứng dụng trên phần mềm nền đánh giá cán bộ công chức; | Công chức văn hóa | Các bộ phận chuyên môn UBND xã | Trong năm |  |
| 35 | In tờ rơi tuyên truyền Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho người dân, doanh nghiệp. | In tờ rơi tuyên truyền Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho người dân, doanh nghiệp. | Công chức văn hóa | Các bộ phận chuyên môn UBND xã | Trong năm | Theo dự trù kinh phí riêng |
| 36 | Tham gia tập huấn quản trị Trang thông tin điện tử; tập huấn nghiệp vụ viết tin, bài cho Ban biên tập xã | Tập huấn quản trị Trang thông tin điện tử cho cán bộ chuyên trách xã; tập huấn nghiệp vụ viết tin, bài cho Ban biên tập các xã, thị trấn |  | Các bộ phận chuyên môn UBND xã | Trong năm |  |
|  |  |  |  | ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ |  |  |